## التعليمات
BA Academy
سجلات إدارة العقد الجاهزة
Contract Registers Toolkit
من دورة "إدارة العقود والمطالبات الهندسية" — BA Academy
هذا الملف يحتوي 3 سجلات جاهزة للاستخدام الفعلي:
1. سجل المطالبات والتمديد الزمني (Claims & EOT Register)
2. سجل التقديمات الفنية (Submittals Register)
3. متابعة الضمانات والتأمين (Bonds & Insurance Tracker)
كيف تستخدم كل سجل؟
• كل سجل فيه صف مثال معبأ من مشروعنا التدريبي (برج الرياض الإداري) بخلفية بيضاء عادية — للتوضيح فقط، احذفه قبل الاستخدام الفعلي.
• الخلايا الصفراء هي الخلايا المفتوحة للتعبئة — اكتب بياناتك الفعلية فيها مباشرة.
• أعمدة الحالة والمهل (زي 'الأيام المتبقية' أو 'الحالة') فيها معادلات تلقائية مربوطة بتاريخ اليوم — متلمسش هذه الأعمدة، هتتحدث لوحدها كل ما تفتح الملف.
• غيّر اسم مشروعك ورقم العقد في أعلى كل سجل حسب مشروعك الفعلي.
⚠ تنبيه: هذه سجلات تنظيمية مقترحة بناءً على أفضل الممارسات الشائعة في إدارة العقود، وليست نموذجًا رسميًا معتمدًا من أي جهة. عدّلها بما يناسب نظام مشروعك ونمط شركتك الفعلي.

## سجل المطالبات و EOT
سجل المطالبات والتمديد الزمني
Claims & EOT Register
BA Academy — إدارة العقود والمطالبات الهندسية ¦ مشروع تدريبي: برج الرياض الإداري
رقم المطالبة | تاريخ الحدث | تاريخ إرسال الإشعار | الموعد النهائي للإشعار (28 يوماً) | حالة الإشعار | الشرط المرجعي | وصف الحدث | نوع المطالبة (زمن/تكلفة/كلاهما) | أيام EOT المطلوبة | أيام EOT المعتمدة | القيمة المالية المطالَب بها (ريال) | القيمة المالية المعتمدة (ريال) | الحالة | تاريخ قرار المهندس | ملاحظات
CLM-01 | 2026-04-12 | 2026-04-18 | 2026-05-10 | ضمن المهلة | الشرط 8.5 | هطول أمطار غزيرة استثنائية 9 أيام متتالية أوقفت أعمال الهيكل الخرساني | زمن فقط | 9 | 7 | 0 | 0 | معتمدة | 2026-05-02 | مثال توضيحي من مشروعنا — احذف هذا الصف قبل الاستخدام الفعلي
Formulas:
الموعد النهائي للإشعار (28 يوماً) = [تاريخ الحدث]+28

## سجل التقديمات
سجل التقديمات الفنية
Submittals Register
BA Academy — إدارة العقود والمطالبات الهندسية ¦ مشروع تدريبي: برج الرياض الإداري
رقم التقديم | الوصف | التخصص | مُقدَّم من | تاريخ التقديم | المهلة التعاقدية (أيام المراجعة) | الموعد النهائي للرد | تاريخ الرد الفعلي | الأيام المستغرقة | الحالة | متأخر؟ | ملاحظات
SUB-014 | مخطط تنفيذي معدَّل لأساسات البرج (وفق أمر التغيير VO-07) | إنشائي | مؤسسة مقاولات كبرى | 2026-04-20 | 14 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 10 | معتمد | لا | مثال توضيحي من مشروعنا — احذف هذا الصف قبل الاستخدام الفعلي
Formulas:
الموعد النهائي للرد = [تاريخ التقديم]+[المهلة التعاقدية (أيام المراجعة)]
متأخر؟ = IF([تاريخ الرد الفعلي]="",IF(TODAY()>[الموعد النهائي للرد],"نعم — تجاوز المهلة","لا"),IF([تاريخ الرد الفعلي]>[الموعد النهائي للرد],"نعم","لا"))
متأخر؟ = IF([تاريخ التقديم]="","",IF([تاريخ الرد الفعلي]="",IF(TODAY()>[الموعد النهائي للرد],"نعم — تجاوز المهلة","لا"),IF([تاريخ الرد الفعلي]>[الموعد النهائي للرد],"نعم","لا")))

## الضمانات والتأمين
متابعة الضمانات والتأمين
Bonds & Insurance Tracker
BA Academy — إدارة العقود والمطالبات الهندسية ¦ مشروع تدريبي: برج الرياض الإداري
م | النوع | الجهة المُصدرة | الرقم المرجعي | القيمة (ريال) | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية حتى الانتهاء | الحالة | موعد التجديد المطلوب قبله | ملاحظات
1 | ضمان حسن التنفيذ | [اسم البنك] | PB-2026-001 | 18000000 | 2026-01-15 | 2028-07-15 | 694 | ساري | 2028-05-16 | 10% من قيمة العقد — مثال توضيحي، احذف قبل الاستخدام
2 | ضمان الدفعة المقدمة | [اسم البنك] | APG-2026-002 | 18000000 | 2026-01-15 | 2027-07-15 | 328 | ساري | 2027-05-16 | يتناقص تدريجيًا مع الاسترداد — مثال توضيحي
3 | تأمين المخاطر الشامل (CAR) | [اسم شركة التأمين] | CAR-2026-003 |  | 2026-01-15 | 2028-07-15 | 694 | ساري | 2028-05-16 | ساري طوال مدة التنفيذ — مثال توضيحي
Formulas:
الأيام المتبقية حتى الانتهاء = [تاريخ الانتهاء]-TODAY()
الأيام المتبقية حتى الانتهاء = IF([تاريخ الانتهاء]="","",[تاريخ الانتهاء]-TODAY())
موعد التجديد المطلوب قبله = [تاريخ الانتهاء]-60